## PLANILLA BACKLOG
| PRODUCT BACKLOG | [5 empty] | SPRINTBACKLOG
NOMBRE EPICA | ID Historia de Usuario | Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO/S | COMPONENTE | ARTEFACTO/ACTIVIDAD | TAMAÑO | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
E1 Gestión de Clientes 39 puntos. | E1-HU-01 | Como cliente quiero registrar mis datos personales para solicitar eventos infantiles. | Cliente | Clientes | Formulario de registro de clientes | M | 13 | 3 | 1 | 3 | Alta | Por hacer
| E1-HU-02 | Como administrador quiero modificar datos de clientes para mantener la información actualizada. | Administrador |  | Formulario edición cliente | S | 5 | 1 |  |  |  | Por hacer
| E1-HU-03 | Como administrador quiero consultar clientes registrados para acceder a su información cuando sea necesario. |  |  | Vista listado clientes |  | 5 |  |  |  |  | Por hacer
| E1-HU-04 | Como administrador quiero buscar clientes por nombre o correo para encontrarlos rápidamente. |  |  | Módulo búsqueda clientes | XS | 5 |  |  |  | Media | Por hacer
| E1-HU-05 | Como administrador quiero visualizar el historial de solicitudes de un cliente para realizar seguimiento. |  |  | Vista historial cliente | M | 13 | 2 |  |  |  | Por hacer
E2 Gestión de Solicitudes y Reservas 54 puntos | E2-HU-01 | Como cliente quiero registrar una solicitud de evento para iniciar el proceso de reserva. | Cliente | Solicitudes | Formulario de solicitud de evento | M | 13 | 2 | 1 | 3 | Alta | Por hacer
| E2-HU-02 | Como cliente quiero seleccionar una fecha para mi evento con el fin de realizar una reserva. |  | Reservas | Selección de fecha de evento | S | 5 | 1 |  |  |  | Por hacer
| E2-HU-03 | Como cliente quiero seleccionar un horario para mi evento para definir la reserva. |  |  | Selección de horario |  | 5 |  |  |  |  | Por hacer
| E2-HU-04 | Como administrador quiero validar la disponibilidad de fechas y horarios para evitar conflictos de programación. | Administrador | Agenda de reservas | Validación de disponibilidad | M | 13 | 2 |  |  |  | Por hacer
| E2-HU-05 | Como administrador quiero aprobar o rechazar solicitudes para gestionar las reservas disponibles. |  | Gestión de solicitudes | Gestión de aprobación de solicitudes |  | 13 |  |  |  |  | Por hacer
| E2-HU-06 | Como cliente quiero consultar el estado de mi solicitud para conocer si fue aprobada o rechazada. | Cliente | Seguimiento de solicitudes | Consulta estado de solicitud | S | 5 | 1 |  |  | Media | Por hacer
E3 Gestión de Eventos 46 puntos | E3-HU-01 | Como administrador quiero crear eventos aprobados para organizar su ejecución. | Administrador | Eventos | Registro de eventos | M | 13 | 2 | 1 | 3 | Alta | Por hacer
| E3-HU-02 | Como coordinador quiero visualizar los eventos programados para planificar las actividades operativas. | Coordinador |  | Listado de eventos | S | 5 | 1 |  |  |  | Por hacer
| E3-HU-03 | Como administrador quiero modificar la información de un evento para mantener la planificación actualizada. | Administrador |  | Edición de eventos | M | 13 | 2 |  |  |  | Por hacer
| E3-HU-04 | Como administrador quiero actualizar el estado de un evento para realizar seguimiento de su ejecución. |  | Seguimiento de eventos | Gestión de estados | S | 5 | 1 |  | 4 |  | Por hacer
| E3-HU-05 | Como coordinador quiero consultar el detalle de un evento para conocer los requerimientos asociados. | Coordinador | Eventos | Vista detalle evento |  | 5 |  |  |  | Media | Por hacer
| E3-HU-06 | Como administrador quiero cancelar eventos programados para gestionar cambios o imprevistos. | Administrador |  | Cancelación de eventos |  | 5 |  |  |  |  | Por hacer
E4 Motor de Estimación de Recursos 73 puntos | E4-HU-01 | Como coordinador quiero calcular automáticamente la cantidad de asistentes para planificar los recursos del evento. | Coordinador | Motor de estimación | Cálculo de asistentes | M | 13 | 2 | 1 | 4 | Alta | Por hacer
| E4-HU-02 | Como personal de alimentos quiero calcular automáticamente las porciones necesarias para atender a los asistentes. | Personal de alimentos |  | Cálculo de porciones |  | 13 |  |  |  |  | Por hacer
| E4-HU-03 | Como administrador quiero calcular los insumos requeridos para cada evento para optimizar la preparación. | Administrador |  | Cálculo de insumos |  | 13 |  |  |  |  | Por hacer
| E4-HU-04 | Como coordinador quiero estimar la cantidad de personal necesario para cada evento para asignar recursos humanos adecuadamente. | Coordinador |  | Estimación de personal |  | 13 | 3 |  |  |  | Por hacer
| E4-HU-05 | Como coordinador quiero generar automáticamente una minuta operacional para organizar la ejecución del evento. |  |  | Generación de minuta | L | 21 | 2 |  |  | Media | Por hacer
E5 Gestión Operativa 41 puntos | E5-HU-01 | Como coordinador quiero asignar personal a un evento para asegurar su correcta ejecución. | Coordinador | Gestión Operativa | Asignación de personal | M | 13 | 2 | 1 | 4 | Alta | Por hacer
| E5-HU-02 | Como coordinador quiero asignar recursos materiales a un evento para garantizar la disponibilidad de insumos y equipamiento. |  |  | Asignación de recursos |  | 13 |  |  |  |  | Por hacer
| E5-HU-03 | Como coordinador quiero registrar incidencias durante un evento para realizar seguimiento y control. |  | Seguimiento Operacional | Registro de incidencias | S | 5 | 1 |  |  | Media | Por hacer
| E5-HU-04 | Como coordinador quiero consultar el estado operativo de un evento para supervisar su ejecución. |  |  | Monitoreo de eventos |  | 5 |  |  |  |  | Por hacer
| E5-HU-05 | Como administrador quiero registrar la finalización de un evento para mantener actualizado el historial operacional. | Administrador | Gestión Operativa | Cierre de evento |  | 5 |  |  |  |  | Por hacer
E6 Seguridad y Usuarios 42 puntos | E6-HU-01 | Como usuario quiero iniciar sesión para acceder a las funcionalidades autorizadas del sistema. | Usuario | Autenticación | Inicio de sesión | M | 13 | 2 | 1 | 3 | Alta | Por hacer
| E6-HU-02 | Como administrador quiero gestionar cuentas de usuario para controlar el acceso al sistema. | Administrador | Usuarios | Administración de usuarios |  | 13 |  |  |  |  | Por hacer
| E6-HU-03 | Como administrador quiero asignar roles a los usuarios para controlar sus permisos dentro del sistema. |  | Seguridad | Gestión de roles |  | 13 |  |  |  |  | Por hacer
| E6-HU-04 | Como usuario quiero cerrar sesión para proteger la seguridad de mi cuenta. | Usuario | Autenticación | Cierre de sesión | XS | 3 | 1 |  |  | Media | Por hacer
E7 Administración de Kits 49 puntos | E7-HU-01 | Como administrador quiero registrar kits de servicios para ofrecer distintas alternativas de eventos. | Administrador | Kits | Registro de kits | M | 13 | 2 | 1 | 3 | Alta | Por hacer
| E7-HU-02 | Como administrador quiero modificar la información de un kit para mantener actualizada la oferta de servicios. |  |  | Edición de kits | S | 5 | 1 |  |  | Media | Por hacer
| E7-HU-03 | Como administrador quiero consultar los kits disponibles para gestionar la planificación de eventos. |  |  | Consulta de kits |  | 5 |  |  |  |  | Por hacer
| E7-HU-04 | Como cliente quiero seleccionar un kit para personalizar el servicio de mi evento. | Cliente |  | Selección de kit | M | 13 | 2 |  |  | Alta | Por hacer
| E7-HU-05 | Como administrador quiero asociar recursos e insumos a cada kit para automatizar la planificación del evento. | Administrador |  | Configuración de kits |  | 13 |  |  | 4 |  | Por hacer
E8 Reportes y Seguimiento 41 puntos | E8-HU-01 | Como administrador quiero visualizar reportes de eventos realizados para analizar la operación del negocio. | Administrador | Reportes | Reporte de eventos | M | 13 | 2 | 1 | 4 | Media | Por hacer
| E8-HU-02 | Como administrador quiero consultar estadísticas de utilización de kits para apoyar la toma de decisiones. |  |  | Estadísticas de kits | S | 5 | 1 |  |  |  | Por hacer
| E8-HU-03 | Como administrador quiero generar reportes de recursos utilizados para controlar el consumo operativo. |  |  | Reporte de recursos | M | 13 | 2 |  |  |  | Por hacer
| E8-HU-04 | Como coordinador quiero consultar el historial de eventos para realizar seguimiento de la operación. | Coordinador | Seguimiento | Historial de eventos | S | 5 | 1 |  |  | Baja | Por hacer
| E8-HU-05 | Como administrador quiero exportar reportes para compartir información con la gerencia. | Administrador | Reportes | Exportación de reportes |  | 5 |  |  |  |  | Por hacer

## PLANNIGPOKER
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
| 5 | 8 | 8
| 13 | 8 | 5
| 8 | 8 | 8
| 5 | 8 | 5
| 13 | 13 | 5
| 44 | 45 | 31
lazo
calderon
araya
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.